## CoE
Nom du centre | Centre d'Excellence Africain en Logistique et Transport
Institution | Université de Djibouti |  |  | Dans les délais prévus
Pays | Djibouti
Leader du centre | Dr Souleiman Omar Hoch |  |  | En retard sur le programme
Plan de travail annuel (mois XXX-mois XXX, année) | PTBA DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 2023
Activités du plan de travail | Description | Commentaires | 2023 Y3Q1 |  |  | 2023 Y3Q2 |  |  | 2023 Y3Q3 |  |  | 2023 Y3Q4 |  |  | Etapes / Résultats | Si NOUVEAU, fournir une justification | Budget estimé ($) | Estimation des recettes ($) | Contribution du partenaire ($) | Responsable
|  |  | Jan | Feb | Mar | Avr | Mai | Jui | Jul | Aout | Sep | Oct | Nov | Dec
Action 1:Gestion et Fonctionnement du Centre
Sous-Action 1a : Salaire des consultant du CoE
Activité 1 : Salaire des consultants | Salaire de 7 consultants |  | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 |  |  | 168000 |  |  | Responsable financier
Sous-action 1b: Renforcer des capacités des personnels administratifs du CEALT
Activité 1: Frais des formations pour les personnels adminnistratifs du centre | Frais de formations SETYM/CIFOPE | [6 empty] | 100000 | [8 empty] | 100000 |  | 0 | Direction du centre
Activité 2 : Excécution des formations | Frais de perdium, hénbergement et déplacement | [7 empty] | 30000 | 30000 | 30000 | [5 empty] | 90000 |  |  | Direction du centre
Sous-Action 1c: Réaliser l'audit du CoE
Activité 1 : Réaliser l'audit de 2022 du CoE | Frais de l'audit de l'année 2022 |  |  |  |  | 6000 | [8 empty] | Rapport d'audit externe de l'année 2022 |  | 6000 |  | 0 | Cabinet d'Audit
Sous-Action 1d: Soutenir la participation de l'équipe aux réunions, aux ateliers régionaux des CEA, aux ateliers de l'AUA et de la BM ou pour les centres ou universités partenaires
Activité 1: Déplacement de l'équipe CoE | [6 empty] | 12000 | [5 empty] | 12000 |  |  |  | 24000 |  | 0 | Direction CoE
Activité 2: Frais de mission | Perdium, frais de visa…. | [5 empty] | 28000 | [5 empty] | 28000 |  |  |  | 56000 |  | 0
Actiivité 3: Frais de communication | cadeaux, catalogues, imprimés, sponsoring, publicité, carte de visite… | [5 empty] | 5000 | [5 empty] | 5000 |  |  |  | 10000 |  | 0
Activité 4: Participation aux ateliers virtuels | Déjeuner de travail, collations… | [15 empty] | 0 |  | 0
Sous-Action 1e: Frais d'Entretien des équipements et des infrastructures du CoE
Activité 1 : Entretien électrique mesuelle | Contrat avec Incandescence pour l'entretien électrique |  | 2248 | 2248 | 2248 | 2248 | 2248 | 2248 | 2248 | 2248 | 2248 | 2248 | 2248 | 2248 |  |  | 20232 |  | 0 | Direction pédagogique CoE/CoE
Activité 2: Entretien des salles de cours, des bureaux et toilettes | [6 empty] | 5000 |  |  |  | 5000 | [5 empty] | 10000 |  | 0
Activité 3: Entretien des espaces de vie estudiantine | Contrat Parking, préau, banc etc | [5 empty] | 5000 |  |  |  | 5000 | [5 empty] | 10000 |  | 0
Activité 4: Entretien des climatiseurs dans le centre, les salles pédagogiques, la bibliothèque et les laboratoires | Contrat pour entretien et maintenance des appareils de climatisation | [5 empty] | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  |  | Les appareils de climatisation sont nettoyés, maintenus et opérationnels |  | 10000 |  | 0
Action 2: Formations
Sous-Action 2a: Inscription des étudiants dans les formations de Licence et de master du CoE
Activité 1: Mettre en place un mécanisme de sélection/admission des candidats à la licence et au Master. | critères de sélection et frais de scolarité des étudiants | [13 empty] | Inscirption des étudiants |  | 0 | 50000 |  | Direction pédagogique CoE/CoE
Sous-Action 2b : Renforcer les formations actuelles du CoE
Activité 1 : Frais des enseignants missionnaires d'universités partenaires | Enseignants missionnaires d'Istanbul Technical University |  | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 |  |  | 816000
Activité 2 : Lancer les appels d'offres et signature de contrat pour l'acquisition des équipements pédagogiques et des ouvrages de la bibliothèque. | Frais du lancement d'appel d'offre |  |  |  |  | 1000 | [10 empty] | 1000
Activité 3 : Acquisition des équipements pédagogiques et des ouvrages de la bibliothèque. | Jalon 4 du CoE | [7 empty] | 400000 | [7 empty] | 400000
Sous-Action 2c: Réaliser l’auto-évaluation et l'accréditation nationale des programmes académique du CoE.
Activité 1: Consulter les exigences d'accréditation | Demande, Examen des documents présentés, évaluation, suivi des recommandations, | [13 empty] | Auto-évaluation des programmes de formations |  | 0 |  | 0 | CoE
Activité 2 : Préparer et déposer la demande | [7 empty] | 10000 | [8 empty] | 10000
Activité 3 : Préparer les documents d'évaluation | rédiger un rapport d'autoévaluation | [6 empty] | 10000 | [8 empty] | 10000
Activité 4 : Soumettre les documents d'évalaution à l'organisme d'accrédidation | soumission du rapport final
Sous-Action 2d: Poursuivre la réflexion sur la création de la nouvelle offre de formation de Master prévu dans le PMO
Activité 1 : Atelier de réflexion pour renforcer l’offre de formation de la Faculté d'Ingénieur | [6 empty] | 5000 | [9 empty] | 5000
Action 3:Recherche
Sous-Action 3a:Réaliser une infrastructure équipée pour améliorer la recherche au CoE
Activité 1 : Réalisation les Travaux de construction du Hangar jusqu'à 100% | Jalon 2 et Jalon 5 de l'ILD 4.3 | [6 empty] | 450000 | [6 empty] | Hangar opérationnel |  | 450000 |  | 0
Activité 2 : Lancement d'appel d'offre pour l'acquisition des équipements et des logiciels de recherche | Lancement de l'appel d'offre des équipements et des logiciels de recherche (jalon 3 et jalon 4 de ILD 4.3*) |  |  |  | 670 | [11 empty] | 670
Activité 3 : Acquérir et installer les équipements et consommables et les logiciels de recherche | Décaissement du Jalon 5 ILD 4.3* | [8 empty] | 300000 |  |  |  |  | les équipements et consommables de laboratoire de recherche sont acquis et installés |  | 300000 |  | 0
Sous-Action 3b: Financement de l’abonnement annuel aux plateformes numériques de recherche
Activité 1: Abonnement annuelle à la plateforme numérique de recherche . | Science direct et Scopus | [11 empty] | 38000 |  | Les enseignants-chercheurs se sont inscrits sur la plateforme et utilisent Elsevier pour leur recherche |  | 38000 |  | 0
Sous-Action 3c: Financer les projets de recherche des enseignants-chercheurs dans le domaine du CoE (Djiboutiens et régionaux)
Activité 1 : Suite de financement des 4 projets de travaux de recherche ( projets de 2021) | Suite du financement des appels à projet lancés en 2021 | [6 empty] | 70000 | [8 empty] | 70000 |  | 10000 | CCSI/Conseil scientifique national/Direction CoE
Activité 2 : Financement de nouveaux projets de recherche (projet de 2022) | 1er décaissment des fonds des projets lancés en 2022 |  | 24000 | [7 empty] | 65000 | [5 empty] | 89000
Sous-Action 3d : Diffuser les résultats de la recherche et les manifestations scientifiques du CoE
Activité 1 : Soutenir la participation des docotorants, des enseignants-chercheurs du CoE à des manifestations scientifique | Colloques, conférences scientifique… |  |  | 5000 |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | Les enseignants-chercheurs participent aux colloques et conférences scientifuques dans le STIM |  | 50000 |  | 0 | Direction CoE/Eneseignants-chercheurs/Ecole Doctorale de l'UD
Activité 2 : Organiser des conférences scientifiques internationnales ou régionales au sein du Centre | Domaines STIM,1 conférence | [6 empty] | 30000 | [6 empty] | Invitation des chercheurs des universités/ACEs partenaires au centre |  | 30000 |  | 15000
Action 4: Equité et attractivité
Sous-Action 4a: Favoriser l’accès aux formations de Master CoE aux étudiants nationaux/régionaux.
Activité 1 : Octroie des bourses pour les 26 étudiants régionaux | 26 étudiants régionaux |  | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | les étudiants régioanux sont boursiers |  | 204000 |  | 0
Activité 2: Octroie des bourses pour les étudiants nationaux ( 14 bourses d'excellence et 10 critères sociaux) | 14 excellence et 10 critères sociaux |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | les étudiants nationaux sont boursiers |  | 120000 |  | 0
Action 5: Partenariats académiques et/ou sectoriels
Sous-Action 5a: Organiser des sessions de formations courtes certifiantes pour généner des revenus
Activité 1 : Identifier les formations | Prise de contact avec les universités partenaires | [15 empty] | 0 |  | 0 | Direction CoE/ Partenaires Sectoriels
Activité 2: Lancement des formations pour les participants | Formations pour 60 candidats ( frais de communication, aménagement de la salle, pause café et déjeuner, remise des certificats, frais du formateur...) |  |  |  |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | [5 empty] | 30000 |  | 150000
Sous-Action 5b : Soutenir les stages des étudiants du CoE dans les entreprises partenaires.
Activité 1: Solliciter plus intensivement le comité sectoriel afin de garantir à chaque étudiant une place de stage en entreprise. | [5 empty] | 1000 | [10 empty] | 1000 |  | 2000 | Direction CoE/ Partenaires Sectoriels
Activité 2 : Subvention des stages des étudiants | Appui pour le transport, dejeuner… | [7 empty] | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | Conditions des stages des étudiants sont améliorés. |  | 12900 |  | 0
Activité 3 : Effectuer un suivi de stage de étudiants auprès des entreprises partenaires | Réunion de travail avec les équipes de CCS | [13 empty] | La direction pédagogique rencontre les tuteurs de stage dans les entreprises privées et publiques |  | 0 |  | 0
Sous-Action 5c: Coordonner et collaborer avec d'autres partenaires
Activivité 1 : Signature des conventions avec d'autres partenaires sectoriels | Acteurs concernés : Coubèche, BMMI, SGDT, ADR et ORREC | [15 empty] | 0 |  | 0 | Direction CoE/Universités partenaires/ACEs partenaires
Action 6 : Entrepreunariat et innovation
Sous-Action 6a: Equiper le FABLAB du CoE pour développer des projets d'entreprise et promouvoir l'innovation
Activité 1 : Lancer les appels d'offres et signature de contrat pour l'acquisition des équipements de FABLAB | Lancement de l'appel d'offre des équipements de Fablab | [6 empty] | 670 | [8 empty] | 670
Activité 2 : Acquisition des équipements de FABLAB | Jalon 6 de l'ILD 4.3 | [7 empty] | 650000 | [7 empty] | 650000
Action 7: Gouvernance Institutionnelle
Sous-Action 7a: Organiser des séances de travail avec les membres du conseil sectoriel.
Activité 1: Activités de lobbying avec les partenaires sectoriels. | Réunion de travail avec les équipes de CCS | [6 empty] | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  | Déplacement de la direction du Coe chez les partenaires sectoriels pour faire le lobbying |  | 2000 |  | 0
Action 8: Communication /Visibilité du Centre
[15 empty] | TDR préparé, |  | 0 |  | 0 | Direction CEALT/Communication
[15 empty] | le consultant est recruté et la stratégie de communciation est réalisée |  | 0 |  | 0
[15 empty] | Mise à jour du site Web, des réseaux sociaux et communique toute les réunions et rencontre |  | 0 |  | 0
Note on U6: Schenineda: If the addition of an activity or component requires further clarification, state it. Expecially since COVID may alter center activities and focus
Note on A10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: combien de consultants
Note on A30: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Combien d'enseignement au total?